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PLA D’ACCIÓ  ANUAL                                              Iniciació a l’Educació per a la Sostenibilitat
Curs 2014-2015

	Nom del centre 

Institut Joan Ramon Benaprès
	Localitat 

Sitges

	Data de caducitat del projecte de direcció

Curs 2016-17

	Accions de millora relacionades amb el currículum, la gestió, l’entorn i/o la participació 

(justificades a partir de la diagnosi)

	
	Currículum
	Gestió 
	Entorn
	Participació 

	1.- Optimització de l’ús del paper.
	
	x
	
	

	2.- Recollida selectiva de residus al centre
	x
	x
	x
	x

	…
	
	
	
	


OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DEL PAPER
	Descripció (explicació breu de l’acció)

Implantar un programa per fer ús d’una paperera de reciclatge de paper a l’aula.

a tots els nivells educatius del centre, i personal docent i no docent.

Al començament del 1r trimestre, els alumnes de la matèria optativa de 3r d’ESO, realitzaran un programa d’aplicació i conscienciació sobre el reciclatge del paper a les aules dels nivells d’ESO i Batxillerat.

Paral·lelament, els alumnes de Seguretat i higiene de 1r curs de Cicles Formatius, realitzaran el mateix per a tots els nivells de Cicles Formatius.

El diferents grups assignaran un delegat verd. Diferent del delegat del grup. Aquest serà el representant d’ells en el Comitè Ambiental.

Instal·laran un contenidor blau a cada aula junt amb la informació del pla d’acció.

Aquesta, serà buidada un cop a la setmana per un delegat verd al contenidor general del centre ubicat a consergeria.

Cada setmana, després de l’acció anterior, un comitè verd format per alumnes i un conserge, s’encarregaran de fer el buidatge del contenidor del centre al contenidor blau del barri.

Els dinamitzadors del PEV explicaran el pla a coordinació de nivell, i aquestes ho inclouran al pla d’acció tutorial.

Control del nombre d’impressions.
Mitjançant un programa informàtic es controlarà i limitarà el nombre d’impressions de cada membre de l’equip docent al mes. Aquest és pot fer servir tant al notebook que els hi proporciona el centre o directament a la fotocopiadora.
Reducció de l’ús del llibre text.

Promoure l’ús de la plataforma moodle per impartir les assignatures. Cada professor disposa d’una pàgina per la gestió i edició dels recursos de la seva matèria. 
Abans d’iniciar el curs, si ho desitgen, rebran una formació de com gestionar el curs.

Promoure l’ús d’Ecobooks.

Empresa dedicada al bookcrossing, a la gestió del reciclatge i compartició dels llibres dels alumnes del centre. 
És una empresa externa que treballa de manera autònoma al centre. Des de direcció se’ls proporciona tot els llistat de llibres per curs i ells s’encarreguen de les comandes, comprovació de llibres i lliurament d’aquest.

Comunicació digital famílies-professorat-alumnat a través de la web (moodle del centre)
Faltes d’assistències, justificacions, notícies, autoritzacions, enquestes...



	Objectius de millora

Conscienciació del ús i abús del paper al centre.
Mentalitzar a l’alumna de la importància del reciclatge del paper.
Millorar la comunicació entre famílies i institut. 


	Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
A tots els nivells de l’ESO s’imparteix una matèria de Lectura, i en la cas de 2n d’ESO, a més de la de Lectura una altra matèria d’Expressió Oral. Es pretén que es tracten temes en l’educació per la sostenibilitat. 
Els dinamitzadors de PEV assistiran a les reunions de coordinació pedagògica i nivell on promouran aquestes lectures i activitats.

Es tindrà en compte el treball de Competències bàsiques quan es dissenyen projectes i activitats d’Educació per la sostenibilitat en les matèries de Ciències i Tecnologia d’ESO.


	A qui s’adreça l’acció

A tots els nivells educatius del centre incloent-hi el professorat i personal del PAS, però principalment els alumnes de l’optativa de 3r ESO, el grup de 2n ESO especial i els alumnes de 1r curs d’Higiene i seguretat dels cicles formatius de grau mitjà d’Hosteleria.


	Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de persones implicades) 
Els dinamitzadors del projecte d’escola verda seran qui informaran de l’acció als respectius tutors de nivells que a les tutories ho explicaran. 
Una vegada explicat, s’assignarà un delegat verd que setmanalment farà el buidatge de la paperera al contenidor del centre.

També, setmanalment, un comitè verd establert per alumnes del centre, farà el buidatge del contenidor del centre al del barri.

Els professors que no tenen funcions de tutors i personal del PAS seran informats del programa al claustre d’inici de curs.

El Coordinador d’Informàtica instal·larà a tots els notebooks del professorat aquest programa de limitació de còpies per usuari. A banda de fer-ho també a les fotocopiadores de la sala de professors i consergeria.



	Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés)

Inici de curs s’informa el claustre sobre el programa.
A les tutories s’informa mitjançant els alumnes de l’optativa de 3r ESO i 1r de CFGM d’Higiene i Seguretat, als alumnes del programa establert i  s’assigna un delegat verd a cada nivell.
Es crearà el Comitè Ambiental, format per un membre de l’AMPA, un conserge (PAS) representants dels delegats verds de cada nivell i un professor de cada nivell d’ESO, Batxillerat, PQPI, CAS i CFGM.

Setmanalment, a l’hora de tutoria es realitza els buidatge de les papares als respectius contenidors de reciclatge de paper. Un delegat verd amb l’ajuda del conserge, faran el corresponent buidatge al contenidor blau de paper i cartró que hi ha just davant del centre.


	Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els aprenentatges de l’alumnat)

Durant les reunions del Comitè Ambiental és valorarà el funcionament de la recollida del paper.

L’alumnat encarregat del programa informatiu, serà qualificat dintre del trimestre pel seu professor.

Comprovar la despesa en la compra de paper, amb les factures corresponents .Si aquesta es veu reduïda s’haurà aconseguit l’objectiu. Anualment.
El control de còpies a la fotocopiadora, portada a terme per l’empresa de rending. Veure estadístiques de cursos anteriors i factures. Aquesta informació és disposa en una web que té l’empresa i que des de direcció hi ha accés. Anualment 
Veure el seguiment del control de nombre de contenidors plens de paper llançats setmanalment. Al ser el primer curs en fer-se, s’agafarà com a referència per al curs vinent. Setmana a setmana es podrà comprovar la quantitat de paper reciclat, i al final del curs saber-ne el nombre total de contenidors.


	Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, projecte de direcció, PGA, NOF…)

S’ especificarà al PEC i al PGA l’Educació per la sostenibilitat com a objectiu del centre.

Al PAT, pla d’acció tutorial, dels diferents nivells s’inclourà el programa de reciclatge del paper.

A les memòries del departament, valorant l’aplicació de les accions.

Tindrà una repetició d’almenys una anys més. Passada aquesta és valorarà i es decidirà si es segueix amb el programa o s’incorpora noves accions.

	Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions del proper curs)

S’ha valorat l’ús de la paperera de reciclatge del paper a l ‘aula i el resultat no és satisfactori. Per tal motiu s’obri una oportunitat de millora de cara al curs vinent. ( Veure enllaç del registre al final de la cel·la.)
S’ha controlat el nombre d’impressions i s’ha enregistrat una disminució del comptut total d’impressions de color i en blanc i negre. 

El resultat és satisfactori i la valoració és que s’haurà de mantenir per tal de continuar amb l’acció. ( Veure enllaç del registre al final de la cel·la.)

Pel que fa a l’ús de l’empresa de llibres recicltats “Ecobooks”, s’ha augmentat el nombre d’usuari i per tant la valoració és satisfactòria. Obviament és seguirà mantenir amb el pla d’acció del curs vinent. ( Veure enllaç del registre al final de la cel·la.)

Lligat amb l’ús dels llibres s’ha vist 

La comunicació a les famílies ha sigut el màxim que s’ha pogut via electrónica i pensem que la aloració és positiva i de continuïtat.

Alguns dels resultat de les accions vénen enregistats amb aquest full de càlcul 

Registre



RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS AL CENTRE
	Descripció (explicació breu de l’acció)

Al començament del curs, els alumnes de 1r de CFGM de Cuina i restauració i Pastisseria, en l’assignatura d’Higiene i Seguretat, realitzaran una campanya informativa i de conscienciació sobre la quantitat de residus que s’arriben a generar i els seus efectes.
Aquests informaran als alumnes dels CFGM i Superior, CAS i PQPI. 

Els alumnes d’ESO i Batxillerat rebran aquesta campanya informativa per part dels alumnes de la matèria optativa de 3r ESO.

A les instal·lacions de les cuines, obradors i menjador, s’instal·laran contenidors específics pel reciclatge selectiu de residus. 

A diferents espai del pati i centre, s’instal·laran també contenidors per separar els residus.

En el cas del Cicles, el buidatge es portarà a terme pels alumnes que estiguin fent ús d eles instal·lacions.

En canvi, als espai del pati i centre, ho farà el personal de neteja. De moment aquest, i potser si funciona i es pot organitzativament ho farien els pròpies alumnes.



	Objectius de millora

Fer una recollida selectiva dels diferents residus generats al nostre centre.
Informació i conscienciació de l’eliminació dels residus.



	Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
Matèria Higiene i Residus dels primers cursos de CFGM de Cuina i restauració i pastisseria.
Matèria optativa de 3r ESO Escola Verda.



	A qui s’adreça l’acció

A tota la comunitat educativa. Tot i que es promourà i es gestionarà principalment amb els alumnes de 1r dels CFGM d’Hosteleria i 3r ESO, és una obligació de tothom.



	Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de persones implicades) 

És farà amb els alumnes de 1r dels CFGM d’Hosteleria i optativa de 3r ESO durant les primeres 7-8 setmanes de curs, a l’hora de matèria d’Higiene i Seguretat.
 

	Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés)

A principi de curs, durant les primeres classes es prepararà la campanya.
Una vegada acabada, es farà una posada en comú entre els dos nivells, ESO-BAT i Cicles, i els dinamitzadors planificaran la campanya informativa amb les coordinadores dels nivells

Aquesta serà durant les hores de tutoria.
Els dos dinamitzadors són els professors responsables dels dos grups.

Una vegada finalitzada la campanya d’informació i conscienciació es passarà a l’acció. La instal·lació dels diferents contenidors específics en els diferents espais.

Aquesta es preveu que sigui finalitzada abans del novembre.

Trimestralment, al comitè ambiental, es valorarà el seu funcionament.



	Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els aprenentatges de l’alumnat)

Una bona avaluació serà la comprovació del correcte funcionament de la recollida selectiva i de la implicació de la comunitat educativa.
L’alumnat encarregat del programa informatiu, serà qualificat dintre del trimestre pel seu professor.



	Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, projecte de direcció, PGA, NOF…)

S’ especificarà al PEC i al PGA l’Educació per la sostenibilitat com a objectiu del centre.

Al pla d’acció tutorial, es reservarà una tutoria per informar sobre la recollida selectiva.

Aquesta es preveu que es repeteixi cada inici de curs durant almenys un any més. Sempre es podrà actualitzar i millorar.



	Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions del proper curs)

La recollida selectiva de residus al centre no s’ha dut a terme com estava previst. És realitzrà de nou
Ha hagut una campanya informativa i de conscienciació en cert nivells del centre. Això ha implicat que no es dugués a terme correctament en tot el centre.

És per això que valorem l’acció com insatisfactòria i hem de millorar-la de cara al curs vinent.

Esperem una major implicació per part del professorat, del comitè ambiental i de l’alumnat.
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